**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.11.2016 № 815 п. Орловский**

О внесении изменений в постановление

Администрации Орловского района от

30.09.2013 №800

В соответствие с постановлением Администрации Орловского района от 05.09.2013 № 691 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского района», Администрация Орловского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 800 «Об утверждении муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Орловского района Михайлову Н.М.

Глава Администрации

Орловского района Ю.В. Харенко

Управляющий делами

Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева

Приложение

к постановлению

Администрации

Орловского района

от 30.11.2016 № 815

## ПАСПОРТ

муниципальной программы Орловского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Орловского района | \_ | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Орловского района | – | Администрация Орловского района |
| Соисполнители муниципальной программы Орловского района | – | Администрация Орловского района |
| Участники муниципальной программы Орловского района | – | Комитет по имуществу Орловского района, (далее – Комитет);  Управление культуры и спорта Орловского района (далее – УКиС);  Управление образования Орловского района (далее – УО);  Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Орловского района Ростовской области (далее – ЦРБ);  Муниципальное бюджетное учреждение Управление социальной защиты населения Орловского района (далее – УСЗН);  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление ГОЧС Орловского района» (далее – ГОЧС);  Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Орловского района (далее – МФЦ);  Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения Орловского района» (далее – ЦЗН);  Отдел Министерства внутренних дел России по Орловскому району (далее – ОМВД)  (по согласованию);  муниципальные образования сельских поселений. |
| Подпрограммы программы муниципальной программы Орловского района | – | «Противодействие коррупции в Орловском районе»;  «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе»;  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Орловского района | – | отсутствуют. |
| Цели муниципальной программы Орловского района | – | повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. |
| Задачи муниципальной программы Орловского района | – | повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;  воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;  обеспечение антитеррористической защищенности населения;  сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;  оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Орловского района | – | снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Орловском районе на 5,0 процента;  доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве не более 5 процентов;  количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Орловского района | – | реализуется без выделения этапов в 2014-2020 годах. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы Орловского района | – | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.  Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020 годы составляет 11308,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 год – 2355,8 тыс. рублей;  2015 год – 2270,0 тыс. рублей;  2016 год – 1455,3 тыс. рублей;  2017 год – 600,0тыс. рублей;  2018 год – 1193,6 тыс. рублей;  2019 год – 1193,6 тыс. рублей;  2020 год – 2240,0 тыс. рублей.  В том числе объем финансирования Программы из областного бюджета:  2014 год – 944,5 тыс. рублей;  2015 год – 944,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы Орловского района | – | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:  обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов;  снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Орловском районе;  недопущение распространения незаконного потребления наркотиков;  увеличение количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет;  увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  увеличение обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической (антинаркоти­ческой) направленности. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) фиксирует, что в Орловском районе области ведется целенаправленная работа по повышению безопасности граждан.

Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и Администрации Орловского района позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом.

В охране общественного порядка принимают участие казачья дружина численностью 27 человек, более 140 народных дружинников.

Также анализ показывает, что результаты противодействия коррупции не соответствуют ее масштабам. При этом социологические опросы говорят о том, что результаты противодействия коррупции становятся все более заметными населению.

По итогам социологических исследований, проведенных в 2015 году, лидирующими сферами коррупционных отношений, по мнению опрошенных, являются здравоохранение, органы внутренних дел, образовательные организации, учреждения. Анализ исследования показал, что основными причинами сложившийся коррупционной системы являются:

низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги населению;

недостаточность наказаний за взяточничество;

низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц;

несовершенство законодательной базы;

возможность неоднозначного толкования законов;

низкий уровень доходов работников,  оказывающих те или иные услуги населению.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года по национальному составу 88 процента населения области составляют русские, 1,3 – армяне, 1,0 –украинцы, 0,15 – турки, 0,2 – казаки, 0,3 – белорусы,   
0,06 – азербайджанцы, 0,15 – цыгане, 2,7 – чеченцы, 1,12 – даргинцы, 0,06 – грузины. В целом в Орловском районе проживают представители 40 национальностей и народностей.

На территории Орловского района зарегистрированы 5 общин, представляющих интересы национальных меньшинств.

Наиболее многочисленные национальные группы: армяне – 532 человека, чеченцы – 1106 человек, цыгане – 65 человек, народы Дагестана – более 700 человек, грузины – 73. Наибольшее количество чеченцев проживает на территориях следующих сельских поселений: Пролетарского, Волочаевского, Камышевского и Майорского. Наибольшее количество представителей дагестанского землячества (даргинцы, аварцы, кумыки) проживают на территориях Курганенского и Островянского сельских поселений.

Работа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту строится по двум основным направлениям:

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского потребления;

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае появлении внешних рисков.

Основными внешними рисками являются: издание новых нормативных правовых актов, организационные (изменение структуры и задач органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменение нормативно-правовой базы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, Ростовской области, природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных программ.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы.

Раздел 2. Цели задачи и показатели (индикаторы) основные ожидаемые конечные результаты сроки и этапы реализации муниципальной программы

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FE47F16D615950E6A2791415E5B49B8DCD69CB000E3CAA1FDE3L) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, одними из основных источников угроз национальной безопасности в сфере муниципальной и общественной безопасности определены деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на дезорганизацию нормального функционирования органов муниципальной власти, устрашение населения; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, связанных с коррупцией.

Главными направлениями муниципальной политики на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом.

Основные задачи в области противодействия коррупции определены в Национальной [стратегии](consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FED7A17DF139F53602FC84D5C5C46E7CBD1D5BC01E3CAA0D8F9EFL) противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.

Согласно ее положениям деятельность правоохранительных и иных государственных органов в этой области должна быть организована исходя из принципа использования системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли мер по предупреждению коррупции.

[Стратеги](consultantplus://offline/ref=678867938E48E2F4B0D14EB51F9285C519C597DA9F3AC17378FD4082FDDD2C3ECE9F739494E7AACBE2AA82L115F)ей социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 одними их ключевых направлений развития Ростовской области определены:

сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте;

сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

укрепление института семьи.

Коррупционный фактор признан одним из основных для расширения масштабов теневой экономики и неформального сектора.

Поставлены задачи формирования у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, усилению профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения.

Исходя из положений указанных концептуальных документов и нормативных правовых актов основной целью муниципальной программы, является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

Задачи муниципальной программы:

повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

обеспечение антитеррористической защищенности населения;

сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям.

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

Показатель «Снижение к 2020 году доли граждан, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области на 5 процентов относительно базового показателя» характеризует уровень коррупционной составляющей в жизни общества. Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно. Уменьшение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Недопущение до 2020 года роста доли граждан, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве более 5 процентов», также носит латентный характер. Для объективной оценки показателя требуется проведение масштабного мониторинга. Недопущение роста показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Снижение количества лиц, больных наркоманией к 2020 году, в расчете на 100 тыс. населения до 36 человек» характеризует эффективность всего комплекса мер противодействия нелегальному обороту наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. Снижение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, включенных в нее подпрограмм, а также их значениях приведены **в приложении №1.**

Реализация муниципальной программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий муниципальной программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

Профилактические мероприятия муниципальной программы обеспечат формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, позволят сократить количество граждан, лично сталкивающихся с коррупцией и удовлетворенных информационной открытостью муниципальных и государственных органов.

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма, и позволит обеспечить техническую защиту объектов социальной сферы.

Экономическим эффектом реализации муниципальной программы является минимизация ущерба, наносимого жизни и здоровью граждан, преступной и иной противоправной деятельностью. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что реализация мероприятий муниципальной программы фактически является необходимым условием для нормального функционирования муниципальной системы, в том числе всей социально-экономической сферы.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей Орловского района, законных интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Кроме того, в результате реализации Программы к 2020 году предполагается: обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов; снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Орловском районе; недопущение распространения незаконного потребления наркотиков; увеличение количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет; увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; увеличение обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической (антинаркотической) направленности.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, муниципальную программу планируется реализовать без выделения этапов с 2014 по 2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

В состав муниципальной программы входят подпрограммы: [«Противодействие коррупции в Орловском районе»](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par879), которая позволит снизить количество граждан лично сталкивающихся с проявлениями коррупции. [«Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе»](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par1141), которая позволит обеспечить подавляющее большинство учреждений социальной сферы системами технической защиты. [«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par2375), которая позволит не допустить роста распространения незаконного потребления наркотиков, увеличить количество обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической (антинаркотической) направленности.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в **приложении № 2.**

Каждая из указанных [подпрограмм](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par879) выделена исходя из масштаба и сложности, решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. Решаемые подпрограммами задачи и проводимые в их рамках мероприятия являются специфическими для каждой подпрограммы и не могут быть полностью объединены в единый комплекс.

Основными целями подпрограммы [«Противодействие коррупции в Орловском районе»](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par879) являются осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Орловском районе, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Орловского района.

В рамках подпрограммы проводятся следующие мероприятия, такие как:

принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих, граждан, общественных объединений и средств массовой информации к активному участию в деятельности по противодействию коррупции, на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

совершенствование системы и структуры муниципальных органов Орловского района, органов местного самоуправления, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления;

совершенствование порядка прохождения муниципальной гражданской службы Орловского района и муниципальной службы;

обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Орловского района и муниципальных нужд;

оптимизация и конкретизация полномочий государственных и муниципальных органов Орловского района, государственных гражданских служащих Орловского района, органов местного самоуправлении и муниципальных служащих, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах;

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципальных органов Орловского района, их должностных лиц (проектов нормативных правовых актов).

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы [«Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par1141), связаны с предупреждением террористических и экстремистских проявлений, межэтнических конфликтов на территории Орловского района. Проводятся мероприятия направленные на:

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан;

привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Орловского района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выделена исходя из необходимости координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В рамках подпрограммы предусмотрена работа по следующим направлениям:

мониторинг развития наркоситуации в Орловском районе;

проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Орловском районе;

развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков, их мотивирование к участию в программах комплексной реабилитации;

обеспечение и совершенствование специализированной, в том числе наркологической, медицинской помощи потребителям наркотиков;

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020 годы составляет 11308,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2355,8 тыс. рублей;

2015 год – 2270,0 тыс. рублей;

2016 год – 1455,3 тыс. рублей;

2017 год – 600,0тыс. рублей;

2018 год – 1193,6 тыс. рублей;

2019 год – 1193,6 тыс. рублей;

2020 год – 2240,0 тыс. рублей.

В том числе объем финансирования Программы из областного бюджета:

2014 год – 944,5 тыс. рублей;

2015 год – 944,5 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования муниципальной программы по годам ее реализации осуществляется согласно приложениях № № 3,4.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 5.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 6.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных по муниципальной программе финансовых средств.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по трем критериям:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Если фактическое значение показателя равно плановому (отклонение составляет не более 1% от запланированного значения показателя), то Р = 1,0.

Учитывая специфику области реализации муниципальной программы и множества факторов, влияющих на уровень достижения показателей, большинство из которых находится вне сферы регулирования участников муниципальной программы, перевыполнение запланированных показателей не может рассматриваться как следствие некорректного планирования и оценивается более высоко, чем выполнение. В этой связи если фактическое значение показателя лучше планового, то Р = 1,1.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, но отклонение составляет не более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,6. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,9.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года и отклонение составляет более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,4. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,6.

Интегральный показатель результативности выполнения муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N – количество показателей;

i – порядковый номер показателя.

Результативность муниципальной программы оценивается:

как высокая, если И > 0,9;

как удовлетворительная, если 0,9  И  0,7

как неудовлетворительная, если И < 0,7.

Полученная по приведенной выше методике информация о ходе и промежуточных результатах реализации муниципальной программы носит обобщенный характер. При этом данная информация является результатом расчета, а не отражением итогового состояния. Она может быть недостаточно достоверна вследствие наличия временных лагов, накопленных результатов реализации предыдущих решений, влияния действий других субъектов и иных факторов.

В этой связи «неудовлетворительный» результат оценки, проведенной по указанной формализованной методике, подлежит обязательной дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится глубокий анализ причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых.

По итогам экспертной оценки вывод о результативности муниципальной программы может быть изменен.

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями.

В ходе оценки проводится анализ размеров и причин возникновения экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы и подпрограмм, а также перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Муниципальной программы (подпрограмм).

По итогам оценки делается вывод о признании организации распределения и расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

эффективной;

в целом эффективной;

неэффективной.

При оценке исполнения плана по реализации муниципальной программы проводится сравнение:

фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Оценка осуществляется как в целом по муниципальной программе, так и по каждой из подпрограмм.

При реализации в установленные сроки не менее 90 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 90 процентов ожидаемых результатов степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 75 процентов ожидаемых результатов.

При более низких показателях исполнения плана по реализации муниципальной программы, данной работе дается неудовлетворительная оценка.

«Неудовлетворительный» результат оценки степени исполнения плана по реализации муниципальной программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также анализ причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных результатов и плановых.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками государственной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель государственной программы вносит на рассмотрение Администрации Орловского района отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Орловского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Орловского района проект постановления Администрации Орловского района об утверждении отчета о реализации государственной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности государственной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы   
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Орловского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Орловского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Орловского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Орловского района.

Годовой отчет после принятия Администрацией Орловского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внесение изменений в государственную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения главы Администрации Орловского района, установленном Регламентом Администрации Орловского района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Орловского района, утвердивший муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий, в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Орловского района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайтах Администрации Орловского района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Орловского района об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения главе Администрации Орловского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономики и прогнозирования Администрации Орловского района, финансового отдела Администрации Орловского района сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение главе Администрации Орловского района;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение главе Администрации Орловского района проект постановления Администрации Орловского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Орловского района.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и прогнозирования Администрации Орловского района, финансового отдела Администрации Орловского района;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 7. Подпрограмма

«Противодействие коррупции в Орловском районе»

муниципальной программы Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

7.1 ПАСПОРТ

подпрограммы «Противодействие коррупции в Орловском районе»

муниципальной программы Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Орловского района |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Муниципальные учреждения Орловского района,  в том числе:  Администрация Орловского района;  Комитет по имуществу Орловского района, (далее – Комитет);  Управление культуры и спорта Орловского района (далее – УКиС);  Управление образования Орловского района (далее – УО);  Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Орловского района (далее – МФЦ); |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Орловского района |
| Задачи подпрограммы | – | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Орловского района;  оптимизация функционирования системы противодействия коррупции;  совершенствование условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;  организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;  привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;  обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Орловский район». |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»;  количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности);  количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности);  доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности:  общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени);  доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся);  доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Орловский район». |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | реализуется без выделения этапов в 2014-2020 годах. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | Общий объем финансирования по подпрограмме «Противодействие коррупции в Орловском районе» объем финансирования составляет с 2014 по 2020 годы 1026,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации из средств местного бюджета:  2014 год – 290,0 тыс. рублей;  2015 год – 126,0 тыс. рублей;  2016 год – 126,0 тыс. рублей;  2017 год – 126,0 тыс. рублей  2018 год – 126,0 тыс. рублей;  2019 год – 126,0 тыс. рублей;  2020 год – 106,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | – | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:  обеспечение обучения достаточного числа муниципальных служащих по программам противодействия коррупции;  обеспечение стабильного роста количества педагогических работников, в том числе руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях;  максимальное увеличение количества обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных школах;  достижение максимального уровня в среде обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания;  повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Орловский район». |

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Анализ текущего состояния в сфере противодействия коррупции в Орловском районе, как в целом в Российской Федерации, фиксирует сохранение тенденции проявления коррупционных правонарушений.

Социологические опросы показывают, что результаты противодействия коррупции становятся все более заметными населению.

По итогам социологических исследований, проведенных в 2012 году в Ростовской области, лидирующими сферами коррупционных отношений, по мнению опрошенных,  являются здравоохранение, органы внутренних дел, образовательные организации, учреждения. Анализ исследования показал, что основными причинами сложившийся коррупционной системы являются:

низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги населению;

недостаточность наказаний за взяточничество;

низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц;

несовершенство законодательной базы;

возможность неоднозначного толкования законов;

низкий уровень доходов работников,  оказывающих те или иные услуги населению.

Коррупционные факторы особенно проявляются в сфере государственных закупок, жилищно-коммунальной сфере и строительстве. В этой связи крайне важна разработка мероприятий, направленных на минимизацию экономических и социальных издержек.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствования технологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях муниципальной власти и местного самоуправления в Ростовской области и в Орловском районе.

При этом, основными проблемами в реализации подпрограммы противодействия коррупция будут являться:

низкий уровень правосознания и правовой культуры населения области;

развития новой волны кризисных явлений, при которой возможно усиление влияния существующих криминогенных факторов.

Так, модернизация антикоррупционного законодательства в условиях низкого уровня правосознания и правовой культуры, приведет к дальнейшему расцвету коррупции.

Низкий уровень правовой культуры отдельных граждан, а также государственных гражданских и муниципальных служащих является одной из проблем в сфере реализации подпрограммы.

Кроме того, проблемами сферы реализации подпрограммы также являются:

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы при реализации антикоррупционных мероприятий;

несовершенство муниципальной системы мониторинга и оценки коррупционных составляющих в Российской Федерации и в ее субъектах.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития   
Российской федерации на период до 2030 года стратегической целью муниципальной политики в сфере противодействия коррупции является повышение качества работы государственных органов посредством создания условий для эффективного исполнения государственными гражданскими служащими служебных обязанностей,

основанного на принципах открытости, прозрачности, объективности и беспристрастности.

Основными направлениями институциональных преобразований в части противодействия коррупции станут:

определение сфер государственного управления и должностей муниципальной гражданской службы, наиболее подверженных коррупционным рискам;

организация открытых конкурсов по отбору руководителей ведомств;

совершенствование системы мониторинга исполнения муниципальными служащими установленных на муниципальной службе ограничений, запретов и требований к служебному поведению.

Будет обеспечено совершенствование порядка публикации и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядка работы комиссий муниципальных органов района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Планируется реализовать комплекс организационных мероприятий по проведению ротации муниципальных служащих на должностях, замещение которых связано с наличием коррупционных рисков.

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены **в приложении № 1.**

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.

Целями подпрограммы являются:

обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Орловского района.

Данные цели будут достигнуты путем решения следующих задач:

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Орловского района;

оптимизация функционирования системы противодействия коррупции;

совершенствование условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Орловский район».

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»;

количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности);

количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности);

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности:

общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени);

доля обучающихся и студентов, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания:

профессиональные образовательные организации (от общего количества обучающихся);

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Орловский район».

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Орловском районе» характеризует уровень проявления коррупции на территории Орловского района. Уменьшение показателя свидетельствует о положительной динамике наркоситуации.

Показатель «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» характеризует эффективность обучения правовой грамотности муниципальных служащих. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» характеризует эффективность работы по антикоррупционному просвещению и воспитанию в образовательных учреждениях области. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» характеризует эффективность обучения правовой грамотности руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений области. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени)» характеризует эффективность работы по антикоррупционному просвещению и воспитанию в образовательных учреждениях области. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Доля обучающихся и студентов, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания» характеризует эффективность работы по антикоррупционному просвещению и воспитанию в образовательных учреждениях области. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Орловский район» характеризует уровень открытости в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Орловский район». Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике в деятельности органов местного самоуправления.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально*-*профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия коррупции.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с минимизацией коррупционных проявлений в области, а также обеспечит дальнейшее совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Орловского района и условий для снижения правового нигилизма населения, оптимизации функционирования системы противодействия коррупции и формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: обеспечение обучения достаточного числа муниципальных служащих по программам противодействия коррупции; обеспечение стабильного роста количества педагогических работников, в том числе руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях; максимальное увеличение количества обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных школах; достижение максимального уровня в среде обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания; повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Орловский район».

В ходе реализации подпрограммы планируется провести:

не менее 7 мониторингов (социологических исследований) общественного мнения по вопросам проявления коррупции;

не менее 28 заседаний комиссии по противодействию коррупции в Орловском районе;

7 конкурсов социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки».

Также запланировано:

опубликовать в средствах массовой информации не менее 14 материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области о проводимой работе по противодействию коррупции о реализации Программы;

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать без выделения этапов с 2014 по   
2020 годы.

7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

оптимизация функционирования системы противодействия коррупции;

вопросы кадровой политики;

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Орловского района и их проектов;

организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципального образования «Орловский район»;

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции;

меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Орловский район».

Меры налогового, таможенного и иные меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы, не предусмотрены.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в **приложении № 2.**

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены **в приложении № 3.**

7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Муниципальной программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Орловского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет на 2014-2020 годы всего 1026,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 290,0 тыс. рублей;

2015 год – 126,0 тыс. рублей;

2016 год – 126,0 тыс. рублей;

2017 год – 126,0 тыс. рублей

2018 год – 126,0 тыс. рублей;

2019 год – 126,0 тыс. рублей;

2020 год – 106,0 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы указаны в **приложении № 4.**

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода указывается по годам реализации и подлежит уточнению после утверждения Бюджетной стратегии до 2030 года.

Раздел 8. Подпрограмма

«Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе

муниципальной программы Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» муниципальной программы Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Орловского района |
| Соисполнители  подпрограммы | – | отсутствуют. |
| Участники подпрограммы | – | |  | | --- | | Отдел Министерства Внутренних Дел по Орловскому району ростовской области (далее ОВД по Орловскому району).  Управление культуры и спорта Орловского района Ростовской области (далее – Управление культуры);  Управление образования Орловского района Ростовской области (далее – Управление образования);  Управление социальной защиты населения Орловского района Ростовской области (далее – УСЗН Орловского района;  Муниципальное Бюджетное учреждение «Управление ГОЧС Орловского района» (Далее – ГОЧС Орловского района)  Администрация Орловского района Ростовской области. | |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы | – | отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | – | предупреждение террористических и экстремистских проявлений. |
| Задачи подпрограммы | – | усиление антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан;  повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;  привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма;  проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | Доля учреждений социальной сферы, района с наличием системы технической защиты объектов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | реализуется без выделения этапов в 2014 – 2020 годах. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования по подпрограмме «Орловском районе с 2014 по 2020 годы составляет 11223,7 тыс. рублей, в том числе  по годам реализации из средств местного бюджета:  2014 год – 3067,2 тыс. рублей;  2015 год – 2134,0 тыс. рублей;  2016 год – 1319,3 тыс. рублей;  2017 год – 464,0 тыс. рублей;  2018 год – 1057,6 тыс. рублей;  2019 год – 1057,6 тыс. рублей;  2020 год – 2124,0 тыс. рублей**.**  В том числе объем финансирования подпрограммы из областного бюджета:  2014 год – 944,5 тыс. рублей;  2015 год – 944,5 тыс. рублей.  Профилактика экстремизма и терроризма в |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | – | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:  обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз;  формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.  снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию о планировании террористических акций в различных городах страны, в том числе и на территории Орловского района Ростовской области, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей Орловского района. Деятельность террористов организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России.

Остается не полностью решенной проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта являются: отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Ряд спортивных сооружений, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения не имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых требуется для укрепления входа и въезда на территории указанных объектов. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Сложившееся положение требует необходимость разработки и реализации программно-целевого метода, направленного на решение задач повышения защищенности населения области, которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае реализации внешних рисков.

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и организационные.

Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки.

Минимизировать данный риск возможно за счет:

проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в обществе;

повышения уровня финансирования социальных программ.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма направлена на решение задач государственной программы.

Целью подпрограммы является предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений, здравоохранения, культуры, спорта, и других объектов с массовым пребыванием граждан Орловского района;

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;

привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма в Орловском районе;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

доля учреждений социальной сферы, с наличием системы технической защиты объектов;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру.

Показатели «Доля учреждений социальной сферы, с наличием системы технической защиты объектов», «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру» характеризуют эффективность обеспечения безопасности населения от возможных террористических угроз. Увеличение показателей свидетельствует о повышении антитеррористической защищенности объектов.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в приложении № 1.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз и воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств.

Реализация профилактических мероприятий подпрограммы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.

Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на увеличение доли учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей с наличием системы технической защиты объектов, будет способствовать снижению риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной сохраняющейся угрозой возможных террористических актов и многонациональным составом области.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать без выделения этапов с 2014 по   
2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму;

организационно-технические мероприятия;

усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, судебных участков мировых судей.

В рамках основного мероприятия «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения района.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг состояния межнациональных отношений в Орловском районе, эффективности принимаемых мер по формированию толерантного сознания и поведения обучающихся, а также мероприятия по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в образовательных учреждениях Орловского района и иные межведомственные организационные мероприятия.

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» будут являться снижение эффективности формирования у населения представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, общероссийской и региональной идентичности, гармонизации межэтнических отношений и уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма.

В ходе реализации основного мероприятия «Организационно-технические мероприятия» предстоит осуществлять действия направленные на:

обеспечение готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций;

снижение риска совершения террористических актов, масштабов негативных последствий террористических актов;

координацию действий органов местного самоуправления Орловского района, сил и средств по защите населения от действий террористического характера.

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Организационно-технические мероприятия» будут являться снижение степени готовности сил и средств к минимизации и ликвидации последствий террористических актов, эффективности мероприятий по подготовке персонала учреждений к действиям по предупреждению террористических актов и правилам поведения при их возникновении.

В рамках подпрограммы будут проводиться технические мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы района. Вероятными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, может быть снижена степень антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и как следствие повышен риск совершения террористического акта на этих объектах.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 2.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 3.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы государственной программы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой

Орловском районе с 2014 по 2020 годы составляет 11223,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации :

2014 год – 3067,2 тыс. рублей;

2015 год – 2134,0 тыс. рублей;

2016 год – 1319,3 тыс. рублей;

2017 год – 464,0 тыс. рублей;

2018 год – 1057,6 тыс. рублей;

2019 год – 1057,6 тыс. рублей;

2020 год – 2124,0 тыс. рублей**.**

В том числе объем финансирования подпрограммы из областного бюджета:

2014 год – 944,5 тыс. рублей;

2015 год – 944,5 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Привлечение средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы представляется возможным в случае принятия соответствующего согласованного решения о внесении мероприятий государственной программы Ростовской области в рамках софинансирования в муниципальную программу Орловского района.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы указаны в приложении № 4.

9.6. Участие муниципального образования Орловского района Ростовской области в реализации подпрограммы муниципальной программы.

В подпрограмму включены реализуемые муниципальным образованием Орловского района мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений Орловского района, требующие их софинансирование из областного бюджета.

9.7. Условия предоставления и методика расчета субсидий для бюджета Орловского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Администрации Орловского района по вопросам местного значения на мероприятия по устройству ограждений территорий общеобразовательных учреждений Орловского района.

Управление образования Орловского района в целях определения потребности в расходах, направленных на мероприятия по устройству ограждений территорий общеобразовательных учреждений, формирует перечень объектов на основании информации Администрации Орловского района, осуществляющих управление в сфере образования, о необходимости выполнения мероприятий и технической возможности выполнения работ.

Раздел 9.Подпрограмма

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Ростовской области

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

9.1.

ПАСПОРТ

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | – | Администрация Орловского района. |
| Соисполнители  подпрограммы | – | отсутствуют. |
| Участники  подпрограммы | – | ГБУ «Центр занятости населения» Орловского района (далее – ГБУ «ЦЗН»);  Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области (далее – УФСКН РФ по РО) (по согласованию);  ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с), Мартыновском, Зимовниковском районах (далее – Роспотребнадзор) (по согласованию);  Отдел министерства внутренних дел России по Орловскому району (далее – ОМВД) (по согласованию);  Казачья дружина (далее – КД) (по согласованию);  муниципальные образования, в случае принятия их представительными органами соответствующих решений (далее – муниципальные образования) |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | – | отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | – | снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков. |
| Задачи подпрограммы | – | мониторинг развития наркоситуации в Орловском районе;  проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Орловском районе;  развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации;  обеспечение и совершенствование специализи­рованной, в том числе наркологической, медицинской помощи потребителям наркотиков;  ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;  доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | без выделения этапов в 2014 – 2020 годах. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования по подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» с 2014 по 2020 годы составляет: 69,5 тыс. рублей из средств местного бюджеты, в том числе:  2014 год – 9,5 тыс. рублей;  2015 год – 10,0 тыс. рублей;  2016 год – 10,0 тыс. рублей;  2017 год – 10,0 тыс. рублей;  2018 год – 10,0 тыс. рублей;  2019 год –10,0 тыс. рублей;  2020 год – 10,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:  сдержать распространение незаконного потребления наркотиков;  снизить уровень заболеваемости наркоманией населения;  увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности;  уменьшить степень негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь;  снизить социальную напряженность в обществе, обусловленную масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков. |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма).

Проблема незаконного оборота и злоупотребления [наркотическими средствами](garantf1://12007402.102/) и [психотропными веществами](garantf1://12007402.103/) (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Ростовской области.

Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала профилактической деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на территории области.

Решение данной проблемы на региональном уровне обеспечивается ее сопряженностью с приоритетными вопросами, решаемыми посредством государственных программ Российской Федерации.

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координации действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных организаций, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией муниципальной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690, работа по ее реализации строится по двум основным направлениям:

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского потребления;

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в Ростовской области ведется целенаправленная работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, развитию системы лечения и реабилитации наркозависимых, снижению доступности наркотиков, раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.

Незаконное потребление наркотиков является одной из основных причин криминализации российского общества, прежде всего молодежной среды. Потребители наркотиков вносят решающий вклад в эпидемиологическое распространение наркомании, являются основой криминальной дистрибьюторской сети, покупая и продавая наркотики.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость усиления антинаркотической деятельности с целевыми группами населения и обеспечения контроля за ее результативностью.

В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации комплексных, взаимосвязанных, адекватных и эффективных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Подпрограмма должна внести решающий вклад в реализацию задач по формированию здорового образа жизни граждан Ростовской области, в том числе профилактике алкоголизма и наркомании, по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, от болезней системы кровообращения, туберкулеза, других социально-значимых заболеваний, сопутствующих потреблению наркотиков.

Сокращение спроса на наркотики направлено на оздоровление населения Ростовской области путем снижения потребления наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета профилактических мер общественного, административного и медицинского характера и включает:

муниципальную систему профилактики немедицинского потребления наркотиков;

наркологическую медицинскую помощь;

реабилитацию больных наркоманией;

медико-социальную реабилитацию больных наркоманией;

социальную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ (социальная реабилитация и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях).

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются:

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации муниципальной антинаркотической деятельности;

несовершенство муниципальной системы мониторинга и оценки наркоситуации в Ростовской области, а также недостаточное ресурсное обеспечение на ее проектирование и создание;

отсутствие национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации, а также недостаточное ресурсное обеспечение на ее проектирование и создание.

Среди основных факторов, оказывающих влияние на распространение наркомании в Ростовской области, можно выделить, в первую очередь, транснациональный характер наркопреступности и прохождение по территории Ростовской области части так называемого южного наркотрафика, климатические особенности местности, национальную неоднородность населения и активные миграционные процессы. Высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, способствует сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного населения.

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, что является одной из причин криминализации общества, незаконного оборота наркотиков.

Распространению наркотиков способствует и имеющаяся в Ростовской области природная сырьевая база для изготовления наркотиков естественного происхождения.

В рамках прогнозирования развития сферы реализации подпрограммы могут быть выделены следующие основные тенденции изменения в среднесрочной перспективе, связанные как с воздействием внешней среды, так и с деятельностью исполнителей Муниципальной программы.

Анализ криминогенных процессов в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет утверждать, что указанные в настоящем пункте тенденции будут актуальны в течение нескольких следующих лет.

Большая часть потребителей наркотических средств на территории Ростовской области использует препараты конопли, поэтому не следует ожидать полного преодоления каннабисной наркомании.

Дальнейшее развитие экономики неизбежно приведет к активизации работы мест массового досуга молодежи, что в сочетании с наблюдаемыми в наркоситуации процессами может способствовать росту потребления наркотических средств синтетического происхождения.

В среднесрочной перспективе (в ближайшие 3 – 5 лет) предположительно продолжится сокращение общего уровня регистрируемой преступности. Будет также снижаться число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с наркотиками. При этом сохранится тенденция увеличения общественной опасности совершения правонарушений в сфере реализации муниципальной программы.

Особую социальную опасность будут представлять преступления, связанные с содержанием притонов для потребления наркотиков, появлением новых видов наркотиков и их аналогов, использование в качестве психоактивных веществ лекарственных препаратов, которые ранее не были признаны наркотиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В долгосрочной перспективе, при условии улучшения социально-экономической ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами муниципальной власти Ростовской области эффективной политики, направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет уменьшаться или стабилизируется количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Важную роль в достижении цели подпрограммы должны сыграть внедрение и реализация национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации и особую роль должна сыграть муниципальная система мониторинга и оценки наркоситуации.

Дальнейшая работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, мотивированию жителей Ростовской области на борьбу с наркотиками, на отказ от их потребления будут способствовать сокращению количества лиц, потребляющих наркотики, а также количества лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков; вовлечению населения Ростовской области в работу по профилактике наркомании.

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае реализации внешних рисков.

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и организационные.

Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки.

Минимизировать данный риск возможно за счет:

проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в обществе;

повышения уровня финансирования социальных программ.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FE47F16D615950E6A2791415E5B49B8DCD69CB000E3CAA1FDE3L) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации   
от 31.12.2015 № 683, одним из основных источников угроз национальной безопасности в сфере муниципальной и общественной безопасности определена деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации координации антинаркотической деятельности обеспечиваются в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=AA0F6B47D7F11A80E4A51F68A863909792FD7B7D030878C9BF0547912DD806759766F8A1D7E23A1Ax4f9J) муниципальной антинаркотической политики Российской Федерации до   
2020 года.

Наиболее эффективно координация антинаркотической деятельности реализуема при создании и внедрении полноценной муниципальной системы мониторинга и оценки наркоситуации, которые проводятся во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485   
«Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации».

[Стратеги](consultantplus://offline/ref=678867938E48E2F4B0D14EB51F9285C519C597DA9F3AC17378FD4082FDDD2C3ECE9F739494E7AACBE2AA82L115F)ей социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, одними их ключевых направлений развития Ростовской области определены сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте; сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; укрепление института семьи. Поставлены задачи реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения в молодежной среде, усилению работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения.

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.

Целью подпрограммы является снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

мониторинг развития наркоситуации в Орловском районе;

проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического миро-воззрения в Орловском районе;

развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков, их мотивирование к участию в программах комплексной реабилитации;

обеспечение и совершенствование специализированной, в том числе наркологической, медицинской помощи потребителям наркотиков;

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности.

Показатель «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» характеризует эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности» характеризует уровень вовлеченности несовершеннолетних в профилактическое обучение, направленное на формирование у них чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне), мотивации для ведения здорового образа жизни, выработки навыков стрессоустойчивого поведения, умения противостоять давлению среды; на укрепление нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей и преодоление кризиса института семьи, что способствует профилактике в молодежной среде асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма, алкоголизма, наркомании, табакокурения. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в **приложении № 1.**

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия [незаконному обороту](garantf1://12007402.108/) и злоупотреблению наркотиками.

Реализация подпрограммы и снижение к 2020 году количества лиц, больных [наркоманией](garantf1://12007402.114/), позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в Орловском районе.

Реализация профилактических мероприятий обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Возрастет доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, а также доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности.

Реализация запланированных мероприятий, направленных на ограничение доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь.

Социальная эффективность реализации мероприятий будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей Орловского района, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

организационно-управленческие меры;

меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения;

медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей;

противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Меры налогового, таможенного и иные меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы, не предусмотрены.

В рамках основного мероприятия «Организационно-управленческие меры» предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для организации антинаркотической деятельности.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг развития наркоситуации в Орловском районе, мероприятия, направленные на повышение профессиональной подготовки участников антинаркотической деятельности, иные межведомственные организационные мероприятия.

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Организационно-управленческие меры» будут являться снижение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики. Возможно ухудшение результатов деятельности по раннему выявлению потребителей наркотиков. Вероятно, усиление угрозы срыва проведения значимых социально-общественных, крупных областных и массовых культурных и спортивных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить культурно-спортивные, социально-общественные, информационно-пропагандистские мероприятия по следующим направлениям:

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;

формирование и пропаганда здорового образа жизни;

информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения.

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» будут являться снижение эффективности мероприятий по профилактике наркомании, увеличение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом. Не удастся продолжить формирование традиционных семейно-нравственных отношений, что может привести к появлению различных социально-опасных проявлений.

В рамках основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предполагается осуществить комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Планируется оказание помощи правоохранительным органам со стороны органов местной власти Орловского района, общественных объединений в части выявления и предупреждения правонарушений, связанных с наркотиками.

Работа будет проводиться по следующим направлениям:

проведение индивидуальной профилактической работы;

противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе;

противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде;

противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга;

снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота.

Нереализация основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» может иметь существенные негативные последствия:

увеличение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

снижение эффективности работы по профилактике наркомании с последующим ростом количества потребителей наркотиков.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена   
**в приложении № 2.**

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в **приложении № 3.**

9.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования по подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» с 2014 по 2020 годы составляет: 69,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9,5 тыс. рублей;

2015 год – 10,0 тыс. рублей;

2016 год – 10,0 тыс. рублей;

2017 год – 10,0 тыс. рублей;

2018 год – 10,0 тыс. рублей;

2019 год –10,0 тыс. рублей;

2020 год – 10,0 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы указаны в **приложении № 4.**

Управляющий делами

Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  Орловского района  «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица измере­ния | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2012  Год | 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Орловском районе | процент | 33,1 | | 32,8 | 32,7 | 32,2 | | 31,7 | 31,2 | 30,7 | | 30,2 | 29,7 | |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более  5 | | не более  5 | не более  5 | не более  5 | | не более 5 | не более 5 | не более 5 | | не более 5 | не более 5 | |
| 3. | Число лиц, больных наркома­нией, в расчете на 1 тыс. населения | человек / 1 тыс. населе­ния | 40 | | 38 | 38 | 38 | | 37 | 37 | 36 | | 36 | 36 | |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Орловском районе» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Орловского района, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления» | человек | 12 | | 26 | 30 | 30 | | 30 | 30 | 30 | | 30 | 30 | |
| 1.2. | Количество педагогических работников, реализующих меро­приятия антикоррупционного просвещения и воспитания в об­разовательных учреждениях (элективные, фа­культативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 95 | | 95 | 95 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1.3. | Количество руководителей и за­местителей руководителей обра­зовательных учреждений, прошедших обуче­ние по реализации мероприятий антикоррупционного просвеще­ния и воспитания в образова­тельных учреждениях (электив­ные, факультативные курсы, мо­дули в рамках предметов, дис­циплин правовой направленно­сти) | человек | 60 | | 60 | 60 | 60 | | 60 | 60 | 60 | | 60 | 60 | |
| 1.4. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение об­разовательным программам про­филактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1.5. | Доля обучающихся и студентов профессиональных образова­тельных организаций, участву­ющих в мероприятиях, направ­ленных на формирование анти­коррупционного мировоззрения, повышение уровня правосозна­ния (от общего количества обу­чающихся) | процент | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1.6. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельности органов мест­ного самоуправления | процент | - | | 20,5 | 20,7 | 20,9 | | 21,0 | 21,2 | 21,5 | | 22,0 | 22,5 | |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы, района с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 27,8 | 45,3 | | 62,6 | 70,6 | 76,6 | | 82,8 | | 88,3 | 92,9 | | 98,3 |
| Управление Образования Орловского района | процент | 22,5 | 37,5 | | 67,5 | 77,5 | 80 | | 82,5 | | 87,5 | 92,5 | | 100 |
| Управление Культуры и спорта Орловского района | процент | 30 | 50 | | 60 | 70 | 80 | | 90 | | 95 | 98 | | 100 |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реаби­ли­тацию, длительность ре­миссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших ле­чение и реабили­тацию | процент | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 |
| 3.2. | Доля обучающихся и воспи­танников, прошедших обуче­ние по образовательным про­граммам профилактической направленно­сти | процент | 81,0 | 85,0 | | 85,0 | 85,0 | 87,0 | | 87,0 | | 90,0 | 90,0 | | 90,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Орловского района

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомствен­ной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответ­ственный за ис­полнение ос­новного меро­приятия, меро­приятия ВЦП | Срок | | Ожидаемый  непосредствен­ный  результат  (краткое описа­ние) | Последствия  нереализации  основного меропри­ятия,  мероприятия ве­домственной целе­вой программы | Связь с  показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реали­зации | оконча­ния  реализа­ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par879) 1. Противодействие коррупции в Орловском районе | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.  совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | органы местного само­управления Орловского района | 2014 | 2020 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Орловского района по про­тиводействию коррупции | снижение эффек­тивности профилактической деятельности в ор­ганах местного са­моуправления Орловского района | оказывает влияние на все показатели подпрограммы: №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
|  | основное мероприятие 1.2.  оптимизация функционирования системы проти­водействия коррупции | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Орловского района в сфере противодействия коррупции на основе периоди­ческого уточне­ния реальной си­туации | не исполнение Об­ластного закона Ро­стовской области от 12 мая 2009 года №218-ЗС «О проти­водействии корруп­ции в Ростовской области» | оказывает влияние на все показатели подпрограммы:  №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
|  | основное мероприятие 1.3.  вопросы кадровой политики | ведомство УГГС области,  Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Орловского района по про­тиводействию коррупции | снижение эффек­тивности профилак­тической деятельности в ор­ганах местного са­моуправления Орловского района | оказывает влияние на все показатели подпрограммы:  №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
|  | основное мероприятие 1.4.  антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Орловского района и их проек­тов | органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Орловского района | не исполнение Фе­дерального закона Ростовской области от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма­тивных правовых актов и проектов нормативных пра­вовых актов» | оказывает влияние на все показатели подпрограммы:  №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
|  | основное мероприятие 1.5.  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправления муниципального образования «Орловский район» | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Орловском районе и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности орга­нов местного са­моуправления муниципальных образований Ро­стовской области | снижение эффек­тивности работы по противодействию коррупции и воз­можному повыше­нию ее уровня на территории Орловского района | непосредственно связано с [показа­телем № 1.1](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par3110) |
|  | основное мероприятие 1.6.  создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Орловского района | снижение эффек­тивности мероприя­тий по профилак­тике коррупции, увеличение числа коррупционных правонарушений | оказывает влияние на все показатели подпрограммы:  №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
|  | основное мероприятие 1.7.  мероприятия по просве­щению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Управление образования Орловского района | 2014 | 2020 | формирование эффективной муниципальной политики в обра­зовательных учреждениях района по проти­водействию кор­рупции и на тер­ритории Орловского района | повышение уровня проявлений кор­рупции в Орловском районе, в том числе в образова­тельных учрежде­ниях области | непосредственно связано с [показателями:  №№ 1.2, 1.3,](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par3110) 1.4, 1.5, 1.6 |
|  | основное мероприятие 1.8.  меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Орловского района | проявление корруп­ции в сфере дея­тельности хозяй­ствующих субъек­тов | оказывает влияние на все показатели подпрограммы:  №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
|  | основное мероприятие 1.9.  обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления муниципального образования «Орловский район» | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Орловского района по про­тиводействию коррупции | снижение эффек­тивности работы органов местного само­управления муниципального образования «Орловский район» по профи­лактике коррупци­онных проявлений | оказывает влияние на все показатели подпрограммы:  №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе области» | | | | | | | | |
| 10. | основное мероприятие 2.1.  информационно-пропаган­  дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | нарастание соци­альной напряжен­ности среди населе­ния, появление негативных явлений в межнациональных отношениях | оказывает влияние на показатель № 2 государственной программы |
| 11. | основное мероприятие 2.2.  организационно-техниче­ские мероприятия | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций, коор­динация дей­ствий органов местного самоуправления, сил и средств по за­щите населения от действий тер­рористического | появление условий для возникновения террористической угрозы | оказывает влияние на показатель  № 2.1 подпро­граммы |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | |
| 12. | основное мероприятие  3.1.  меры по общей профи­лактике наркомании, формированию анти­наркотического миро­воззрения | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | сокращение спроса на наркотики пу­тем распро­странения ду­ховно-нрав­ственных ценностей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения традиций се­мейных отно­шений, форми­рования здоро­вого образа жизни | увеличение числа несовершеннолет­них потребителей наркотиков и иных психоактивных ве­ществ, сокращение количества под­ростков и моло­дежи, вовлеченных в общественную де­ятельность, зани­мающихся в учре­ждениях культуры, физкультурой и спортом, появле­ние различных со­ци­ально-опасных про­явлений | непосредственно связано с [показателем  № 3.2](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par3110),  влияет на показа­тель № 3 муниципальной программы |
| 13. | основное мероприятие  3.2.  противодействие зло­употреблению нарко­тиками и их незакон­ному обороту | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | сокращение не­законного обо­рота наркоти­ков, что повле­чет снижение количества по­требителей наркотиков | увеличение неза­конного оборота наркотиков, что повлечет рост ко­личества потреби­телей наркотиков | влияет на [показатель № 3](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par3110) муниципальной программы и по­казатель № 3.1 подпрограммы |
| 14 | основное мероприятие  3.3.  организационно-управленческие меры» | Администрация Орловского района | 2014 | 2020 | формирование условий для организации антинаркотической деятельности. | увеличение неза­конного оборота наркотиков, что повлечет рост ко­личества потреби­телей наркотиков | влияет на [показатель № 3](file:///\\mainstor\..\..\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par3110) муниципальной программы и по­казатель № 3.1 подпрограммы |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Расходы   
местного бюджета на реализацию муниципальной программы Орловского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной про­граммы, подпро­граммы муници-пальной программы, основного меропри-ятия, мероприятия ведом­ственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Орловского района | «Обеспечение обще­ственного порядка и противодействие коррупции» | Всего**:**  в том числе: |  |  |  |  | 2355,8 | 2270,0 | 1455,3 | 600,0 | 1193,6 | 1193,6 | 1141,1 |
| Администрация Орловского района | 902 |  |  |  | 290,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 96,0 |
| Управление образования Орловского района | 907 |  |  |  | 1974,3 | 2052,0 | 1249,3 | 394,0 | 977,6 | 977,6 | 985,1 |
| Управление культуры и спорта Орловского района | 906 |  |  |  | 91,5 | 92,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Орловском районе | Всего:  в том числе: |  |  |  |  | 300,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 106,0 |
| Администрация Орловского района | 902 |  |  |  | 290,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 96,0 |
| Управление образования Орловского района | 907 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное  мероприятие  1-3.5 | Организация проведе­ния монито­рингов обществен­ного мнения по во­просам прояв­ления коррупции, корруп-циогенности и эф­фективности мер ан­тикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципального образования «Орловский район» | Администрация Орловского района  всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие  1-3.6.5 | Проведение районного конкурса соци­альной рекламы (пла­кат, анимацион­ный ролик) «Чистые руки» | Управление образования Орловского района  всего: | 907 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное меро­приятие  1-3.7 | Мероприятия по про­свещению, обу­чению и воспитанию по во­просам проти­водей­ствия корруп­ции | Администрации Орловского района  Управление образования Орловского района  всего: |  |  |  |  | 290,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 96,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Орловском районе | всего:  в том числе: |  |  |  |  | 2046,3 | 2134,0 | 1319,3 | 464,0 | 1057,6 | 1057,6 | 1065,1 |
|  |  | Управление образования Орловского района |  |  |  |  | 1964,3 | 2052,0 | 1239,3 | 384,0 | 977,6 | 977,6 | 985,1 |
| Управление культуры и спорта Орловского района |  |  |  |  | 82,0 | 82,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие  2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Управление культуры и спорта Орловского района | 906 |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основное меро­приятие 2.2 | Усиление антитерро­ристической защи­щённости объектов социальной сферы Орловского района | всего:  в том числе: | \_ | \_ | \_ | \_ | 2040,3 | 2128,0 | 1319,3 | 464,0 | 1057,6 | 1057,6 | 1059,1 |
| Управление образования Орловского района | 907 |  |  |  | 1964,3 | 2052,0 | 1239,3 | 384,0 | 977,6 | 977,6 | 985,1 |
| Управление культуры и спорта Орловского района | 906 |  |  |  | 76,0 | 76,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74.0 | 74,0 |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо­роту | Администрация Орловского района, Управ-ление культуры Орловского района, РМБУК ОМЦБ, МБУК «ОРДК»  всего:  в том числе: |  |  |  |  | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Управление культуры Орловского района | 906 |  |  |  | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 3-3.1 | Организационно-управленческие меры | Администрация Орловского района, Управление культуры Орловского района | 906 |  |  |  | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы муниципальной про­граммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| очеред­ной  финансо­вый год 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение обще­ственного порядка и противодействие пре­ступности | Администрация Орловского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 2355,8 | 2270,0 | 1455,3 | 600,0 | 1193,6 | 1193,6 | 2240,0 |
| областной  бюджет: | 944,5 | 944,5 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1411,3 | 1325,5 | 1455,3 | 600,0 | 1193,6 | 1193,6 | 2240,0 |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Орловском районе | Администрация Орловского района |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: | 290,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 106,0 |
|  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 290,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 106,0 |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе | Администрация Орловского района |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: | 3067,2 | 2134,0 | 1319,3 | 464,0 | 1057,6 | 1057,6 | 2124,0 |
| областной бюджет: | 944,5 | 944,5 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 2122,7 | 1189,5 | 1319,3 | 464,0 | 1057,6 | 1057,6 | 2124,0 |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Орловского района |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| областной бюджет: | – | – | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе  Орловского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые показатели  (используемые в формуле) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель № 1 | | | | |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обще­ственного мнения, которые лично сталкивались за по­следний год с проявлени­ями коррупции в Орловском районе | процент | доля опрошенных граждан за последний год = доле опрошенных граждан в 2010 году – доля опрошенных граждан в 2014 – 2020 го­дах,  где для опрошенных граждан в 2014 – 2020 годах рассчитывается по формуле:  количество опрошенных граждан в ходе мо­ниторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявле­ниями корруп­ции в Орловском районе, по итогам опроса 2014-2020 годах (чело­век) / общее количе­ство опрошенных х 100 процентов. | доля опрошенных граждан в ходе мониторинга обществен­ного мне­ния, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Орловском районе.  доля опрошенных граждан в ходе мониторинга обществен­ного мне­ния, которые лично сталкивались в 2010 году с про­явлениями кор­рупции в Орловском районе (36,2 процента).  доля опрошенных граждан в ходе мониторинга обществен­ного мне­ния, которые лично сталкивались с проявлениями коррупции в Орловском районе в 2014-2020 го­дах. |
| показатель № 2 | | | | |
| 2. | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обще­ственного мнения, которые лично сталкивались с кон­фликтами на межнацио­наль­ной почве | процент | количество граждан, опрошенных в ходе мо­ниторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфлик­тами на меж­национальной почве /общее количество опрошенных х 100 процен­тов. | число граждан - участников мо­ни­торинга общественного мне­ния, которые лично сталкива­лись с конфликтами на межна­циональ­ной почве.  общее число граждан - участни­ков мониторинга обществен­ного мне­ния. |
| 3. | количество муници­пальных служащих, про­шедших обучение на семи­нарах или курсах по теме «Противодействие корруп­ции в органах госу­дарствен­ного и муници­пального управления» | человек | степень достижения ожидаемых резуль­татов планируется измерять на основа­нии сопо­ставления фактических значе­ний целевых индикаторов с их плано­выми значениями. Сопоставление значе­ний целевых индикато­ров производится по каждому расчетному (плановому) по­казателю. | – |
| 4. | количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупци­онного про­свещения и вос­питания в образовательных учрежде­ниях (элективные, факуль­тативные курсы, мо­дули в рамках предметов, дисци­плин правовой направ­лен­ности), прошедших обу­че­ние по реализации меро­приятий антикоррупцион­ного просвещения и вос­пита- ния в образователь­ных учреждениях (элек­тивные, факультативные курсы, мо­дули в рамках предметов, дисциплин пра­вовой направ­ленности) | человек |  | – |
| 6. | доля обучающихся и воспи­танников, прошед­ших обу­чение образова­тельным про­граммам про­филактической направлен­ности: общеобра­зователь­ные школы (от об­щего ко­личества обучаю­щихся III ступени) | процент |  | – |
| 7. | доля обучающихся и сту­ден­тов профессиональных обра­зовательных организа­ций, участвующих в меро­прия­тиях, направленных на фор­мирование антикор­рупцион­ного мировоззре­ния, повы­шение уровня правосознания (от общего количества обу­чающихся) | процент |  | – |
| 8. | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обще­ственного мнения, удовле­творенных информацион­ной открытостью деятель­ности муниципальных органов ор­ганов Орловского района | процент | Доп = Дог - Дбаз  Доп – опрошенных в ходе мониторинга обще­ственного мнения, удовлетворенных инфор­мационной открытостью деятель­ности муниципальных органов Орловского района  Дог – доля граждан, опрошенных в ходе мо ниторинга общественного мнения, удовле­творенных информационной от­крытостью в 2014 – 2020 годах (процен­тов), показатель, который рассчитывается по формуле:  Дог = Ког / Квсего х 100  Ког – количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открыто­стью деятельности органов местного са­моуправления по итогам опроса в 2014 – 2020 го­дах (человек).  Квсего – количество опрошенных граж­дан в ходе мониторинга общественного мнения (человек).  Дбаз – доля граждан, опрошенных в ходе мо­ниторинга общественного мнения, удовле­творенных информационной от­крытостью в 2010 году (базовый показа­тель - 37,4 про­цента) | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти муниципальных органов Орловского района за по­следний год  доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти муниципальных органов в 2014-2020 годах  доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправле­ния Орловского района |
| 9. | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обще­ственного мнения, которые лично сталкивались с кон­фликтами на межнацио­наль­ной почве | процент | число граждан - участников мониторинга общественного мнения, которые лично стал­кивались с конфликтами на межна­циональ­ной почве/ общее число граждан - участни­ков мониторинга обществен­ного мнения | число граждан - участников мо­ни­торинга общественного мне­ния, которые лично сталкива­лись с конфликтами на межна­циональ­ной почве  общее число граждан - участни­ков мониторинга обществен­ного мне­ния |
| 10. | доля учреждений социаль­ной сферы, судебных участ-  ков мировых судей района с наличием системы техни­че­ской защиты объектов, в том числе: | процент | число учреждений социальной сферы, судеб­ных участков мировых судей обла­сти с нали-  чием системы технической защиты объ­ектов/ общее число учреждений социаль­ной сферы, судебных участков мировых судей района | общее число учреждений соци­альной сферы, судебных участ­ков |
| мировых судей области  общее число учреждений соци­альной сферы, судебных участ­ков мировых судей области |
| МБУЗ ЦРБ | процент | число учреждений министерства здраво­охра­нения района с наличием системы техниче­ской защиты объектов/ общее число учре­ждений министерства здраво­охранения района | число учреждений министер­ства здравоохранения района с нали­чием системы технической за­щиты объектов  общее число учреждений мини­стерства здравоохранения района |
| Управление образования Орловского района | процент | число учреждений министерства общего и профессионального образования района с наличием системы технической за­щиты объ­ектов/ общее число учреждений министер­ства общего и профессиональ­ного образова­ния района | число учреждений министер­ства общего и профессиональ­ного об­разования района с наличием си­стемы технической защиты объек­тов  общее число учреждений мини­стерства общего и профессио­нального образования района |
| Управление культуры и спорта Орловского района | процент | число учреждений министерства по фи­зиче­ской культуре и спорту района с наличием системы технической защиты объектов/ об­щее число учреждений ми­нистерства по фи­зической культуре и спорту района | число учреждений министер­ства по физической культуре и спорту района с наличием си­стемы тех­нической защиты объектов  общее число учреждений мини­стерства по физической куль­туре и спорту района |
| доля муниципальных обра­зовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процент | число муниципальных образовательных ор­ганизаций, учреждений, имеющих огражде­ние территорий по пери­метру/число муници­пальных образова­тельных организаций, учреждений | число муниципальных образова­тельных организаций, учрежде­ний, имеющих ограж­дение терри­торий по периметру  число муниципальных образова­тельных организаций, учреждений |
| 11. | доля обучающихся и воспи­танников, прошед­ших обу­чение по образова­тельным программам про­филактиче­ской направлен­ности | процент | число обучающихся и воспитанников, про­шедших обучение по образователь­ным про­граммам профилактической направленности / общее число обучаю­щихся и воспитанников в Орловском районе х 100 процентов  оценка эффективности реализации под­про­граммы по данному показателю про­изво­дится путем сравнения фактически достигну­тых значений показателя за со­ответствую­щий год с утвержденным на год значением целевого показателя | число обучающихся и воспитан­ников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленно­сти  общее число обучающихся и вос­питанников в Орловском районе |